## Planilha1
Planejamento da Sprint 1
What (O que?) | Whay (Por que?) | Where(Onde?) | When(Quando?) | Who (Quem?) | How(Como ?) | How much(Quanto?)
Definir o modelo de negócio do site de empréstimo de roupas de luxo (fluxo de aluguel, devolução e catálogo) | Cumprir todos os critérios avaliativos definidos para a Sprint 1 | Criar wireframes e protótipos de alta fidelidade no Figma | Iniciar planejamento e definição do projeto na quinta-feira dia 12/03 | Paolla responsável pela estruturação e auxilio nos slides no Canva | Definir proposta do projeto e funcionalidades principais em reunião inicial | Utilizar plano gratuito do Figma para criação dos protótipos
Estruturar as funcionalidades principais do sistema (cadastro, login, catálogo, carrinho e solicitação de empréstimo) | Garantir entrega completa dentro do escopo solicitado pelo projeto | Desenvolver telas interativas com links de navegação no Figma | Desenvolver primeiras telas e identidade visual na sexta-feira dia 13/03 | Isabella responsável pela criação visual e organização dos slides | Planejar estrutura do sistema (fluxo de telas e navegação) | Utilizar plano gratuito do Figma para criação dos protótipos
Desenvolver protótipo mobile com no mínimo telas de: login, home, catálogo, produto e checkout | Validar a proposta de valor do aluguel de roupas de luxo antes da implementação | Organizar componentes reutilizáveis (botões, menus, cards) no Figma | Evoluir protótipos e conteúdos no dia anterior à entrega | Paolla responsável pela definição do design e identidade visual da empresa (tipografia) | Dividir tarefas entre os integrantes com base nas competências | Não realizar investimento financeiro em ferramentas ou recursos externos
Desenvolver protótipo desktop com adaptação das mesmas funcionalidades do mobile | Identificar possíveis melhorias na experiência do usuário antes do desenvolvimento real | Estruturar layout responsivo (mobile e desktop) dentro do Figma | Finalizar desenvolvimento dos protótipos no dia da entrega | Rafaella responsável pela formatação do conteúdo conforme normas ABNT | Criar identidade visual (cores, tipografia e estilo visual) | Investir aproximadamente horas de trabalho da equipe distribuídas entre os integrantes
Criar fluxo de navegação completo simulando a jornada do usuário do acesso até a solicitação do empréstimo | Testar a clareza e usabilidade da navegação do sistema | Criar apresentação visual estruturada no Canva | Realizar revisão geral das telas e slides antes da entrega | Paolla responsável pela criação das telas do protótipo mobile | Desenvolver protótipo mobile com foco em usabilidade no Figma | Utilizar conhecimento prévio dos membros em design e prototipagem
Definir identidade visual com base em conceito de luxo (cores sóbrias, tipografia elegante e layout minimalista) | Reduzir retrabalho em etapas futuras do projeto | Aplicar identidade visual (cores e fontes) nos slides no Canva | Executar ajustes finais até o horário limite (hoje, Tarde) | Rafaela responsável pela construção da navegação mobile | Desenvolver protótipo desktop adaptando layout para telas maiores no Figma | Aplicar esforço colaborativo para execução das tarefas dentro do prazo
Selecionar paleta de cores com no mínimo 3 cores principais e 2 secundárias | Aplicar conceitos de UX/UI na construção da interface | Organizar conteúdo dos slides com hierarquia visual clara no Canva | Distribuir tarefas ao longo dos dias disponíveis conforme prioridade | Isabella responsável pelo layout e organização do protótipo mobile | Implementar links de navegação entre telas no protótipo | Aproveitar habilidades individuais (design, organização, pesquisa) sem custo adicional
Definir tipografia principal e secundária para títulos e textos | Demonstrar a viabilidade do projeto para avaliação acadêmica | Centralizar arquivos do projeto em ambiente digital compartilhado | Concentrar finalização nas últimas horas antes do prazo | Breno responsável pela adaptação do protótipo para versão desktop | Criar slides apresentando problema, solução e protótipo no Canva | Garantir execução completa do projeto com recursos internos
Criar componentes visuais padronizados (botões, cards de produto, menus e ícones) | Alinhar todas as entregas com o objetivo do projeto | Garantir acesso simultâneo da equipe aos materiais produzidos | Garantir cumprimento integral do prazo da Sprint 1 | Vitor responsável pela estruturação das telas desktop | Organizar conteúdo da apresentação com sequência lógica (início, meio e fim) | Manter custo zero com foco em produtividade da equipe
Desenvolver apresentação com no mínimo: introdução, problema, solução, protótipo e conclusão | Garantir coerência entre ideia, design e proposta de solução | Manter padronização visual entre protótipo e apresentação |  | Vitor responsável pela revisão técnica e ajustes gerais do projeto | Aplicar identidade visual nos slides para manter consistência | Considerar tempo e dedicação como principal recurso do projeto
Estruturar slides com sequência lógica e objetiva para apresentação da Sprint 1 |  |  |  | Vitor responsável pelos ajustes e correções gerais | Revisar todas as telas e conteúdos antes da entrega
Consolidar todos os materiais exigidos (protótipo, identidade visual e slides) para entrega final |  |  |  | Paolla responsável pela pesquisa de referências do projeto | Ajustar erros visuais, textuais e estruturais
|  |  |  | Rafaela responsável pela divisão de tarefas e adiministração do trabalho | Finalizar materiais e preparar para apresentação da Sprint
Garantir organização e eficiência no processo de desenvolvimento